## DiagrammeGanttReel
|  | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18 | s19
Tâche 1 | Image PBM texte |  |  |  |  | VACANCES HIVER |  |  |  | SEMAINE DES PARTIELS |  |  |  | VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2 | Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3 | Extraction du contour externe
Tâche 4 | Sortie PostScript
Tâche 5 | Extraction de plusieurs contours
Tâche 6 | Simplification par segments
Tâche 7 | Simplification par courbes de Bézier
Tâche 8 | Tests de performance
Tâche 9 | Tests et intégration
Tâche 10 | Préparation démo
Démo finale

## JournalDeBord
Réf. | Date | Problème/Information | Action/Décision | Date de réalisation prévue | Date de réalisation réelle | Etat
1 | 2023-01-24 | Utiliser des fonctions mathematiques en C | #define <math.h> | 2023-01-24 | 2023-01-24 | terminé
2 | 2023-01-24 | Choicir le bon typage pour les fonctions geometrqiues en plan 2 | Bien comprendre qu'on doit retourner la distance, norme et produit scalaire avec le typage double | 2023-01-24 | 2023-01-24 | terminé
3 | 2023-01-24 | Comprendre comment recuperer les pixels d'un type image | On a utilise une variable independant "id" qui change a chaque changement ligne et collone | 2023-01-24 | 2023-01-24 | terminé
4 | 2023-01-24 | Retouner une image negative sans modification de l'image original | Utilisation des fonctions ecrits déjà pour l'initialisation | 2023-01-24 | 2023-01-24 | terminé
5 | 2023-01-24 | Creation des liens entre le fichier test et le reste du programme dans le Makefile | Double verification des noms des fichiers | 2023-01-24 | 2023-01-24 | terminé
6 | 2023-01-24 | Initialisation de variable de parcours largeur-hauteur à 1 au lieu de 0 | C'est comme ca que les fonctions sont intiliasés (par exemple: set_pixel_image) | 2023-01-24 | 2023-01-24 | terminé
7 | 2023-01-30 | Correction de l'image.c de la tache 1 | Utilisation des fonctions ecrits tels que hauter_image etc. | 2023-01-30 | 2023-01-30 | terminé
8 | 2023-01-27 | Trouver la signature de l'algo de contour | Prendre une image et un nom du fichier | 2023-01-27 | 2023-01-27 | terminé
9 | 2023-01-31 | Correction de creation du fichier EPS par rapport l'hauteur (affichage à l'inverse) | Modification de la valeur y d'un point avec hauteur de l'image moins ca valeur initial | 2023-01-31 | 2023-01-31 | terminé
10 | 2023-02-07 | Correction de tache 4 comme deamndé | Set le linewidth dans le ficher EPS | 2023-02-06 | 2023-02-06 | terminé
11 | 2023-02-07 | Correction de l'image mask | Changer une logique pour bien deconstruire l'image mask | 2023-02-07 | 2023-02-07 | terminé
12 | 2023-02-07 | Correction du programme qui creer le fichier EPS pour plusieurs contours | fill devrait etre que à la fin et pas à chque contour | 2023-02-07 | 2023-02-07 | terminé
13 | 2023-02-21 | Ajout des tests pour le Tache6.1 |  | 2023-02-21 | 2023-02-21 | terminé
14 | 2023-02-21 | Probeleme avec la concatenation des listes 1 et 2 dans l'agorythm de Douglass | On initiliase tous les lists à chaque appel recursif |  | 2023-02-21 | terminé
15 | 2023-02-28 | Correction de l'affichage de nombre des segments pour le Tache 6 | Division par 2 de nombre des segments dans la fonction contours_data_simplification d'affichage | 2023-02-28 | 2023-02-28 | terminé
16 | 2023-03-02 | Fausse typage pour le calcul de CT | Changement de int à double | 2023-03-02 | 2023-03-02 | terminé
17 | 2023-03-02 | Wrong writing of courbes Béziers on the postscript file | Change the moveto to single writing in the beginning and handle the courbes of degree 2 to courbes of degree 3 | 2023-03-02 | 2023-03-21 | terminé
18 | 2023-02-21 | Corrections on creating courbe bezier degree 3 | On the last point, it was missing t*t*t instead of t*t | 2023-03-21 | 2023-03-21 | terminé
19 | 2023-02-21 | Wrong usage of int in the approx_degree2 | changed typing from int to double | 2023-03-21 | 2023-03-21 | terminé
20 | 2023-02-21 | Error in creating .txt file for the test test_degree2 | Fixed bugs on the test program | 2023-03-21 | 2023-03-21 | terminé
21 | 2023-02-21 | Wrong number on the of the bezier on small d | Verifying the algorythm and checking for non usage of double | 2023-03-21 | 2023-03-21 | terminé
22 | 2023-02-21 | There was an error in boucle logic for approx_bezier2 | Fixed the boucle login for case n>1 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | terminé
23 | 2023-02-21 | Segmentation fault for Tache7.2 | Verifying every single line of code that has been deployed on the github repository | 2023-03-21 |  | working

## DiagrammeGanttPrevisionnel
|  | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18 | s19
Tâche 1 | Manipulation d’image |  |  |  |  | VACANCES HIVER |  |  |  | SEMAINE DES PARTIELS |  |  |  | VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2 | Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3 | Extraction du contour externe
Tâche 4 | Sortie PostScript
Tâche 5 | Extraction de plusieurs contours
Tâche 6 | Simplification de contour par segments
Tâche 7 | Simplification de contour par courbe de Bézier
Tâche 8 | Tests & comparatif des simplifications
Tests et intégration
Préparation démo
Soutenance finale

## JournalDeBord_Exemple
Réf. | Date | Problème/Information | Action/Décision | Date de réalisation prévue | Date de réalisation réelle | Etat
TACHE 1
1 | 2023-01-24 | Paquetage Image : écriture des routines ecrire_image et negatif |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | terminé
2 | 2023-01-24 | Programme de test du point 1 : OK |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | terminé
| 2023-01-24 | TACHE 2
3 | 2023-01-24 | Ecriture du module geometrie2D - vecteurs : addition, soustraction, multiplication par un scalaire, norme, distance |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | terminé
4 | 2023-01-24 | Tests du point 3 : OK |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | terminé
5 | 2023-01-24 | Ecriture du module geometrie2D : norme, distance | Manque de temps : différée | 2023-01-31 |  | reportée